## Sheet1 (2)
转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 卷烟厂、桃苑三区、江西袜厂等37个老旧小区
中央主管部门 |  |  | 住房城乡建设部
地方主管部门 |  |  |  |  | 资金使用单位 | 南昌市西湖区城乡建设局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额： | 24975 | 24975 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 24975 | 24975 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。 |  |  |  | 已完成37个老旧小区改造涉及栋数441栋，户数15001户，总建筑面积97.66万㎡。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 改造楼栋数 |  | ≥441栋 | ≥441栋 | 无
|  |  | 改造户数 |  | ≥15001户 | ≥15001户 | 无
|  |  | 改造面积 |  | ≥97.66万㎡ | ≥97.66万㎡ | 无
|  | 质量指标 | 工程合格率 |  | 100% | 100% | 无
|  | 时效指标 | 开工目标完成率 |  | 100% | 100% | 无
|  |  | 项目按期完工率 |  | 100% | 100% | 无
|  | 成本指标 | 成本节约率 |  | ≥5% | ≥5% | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 小区的整体市场价值提升 |  | 有效提升 | 有效提升 | 无
|  | 社会效益 指标 | 改善群众居住条件 |  | 有效改善 | 有效改善 | 无
|  | 生态效益 指标 | 雨污水是否分流 |  | 有效分流 | 有效分流 | 无
|  | 可持续影响 指标 | 建立长效管理机制 |  | 长效管理 | 长效管理 | 无
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 满意人群比率 |  | ≥80% | 80% | 无
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。