## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 排危整改工程
主管部门 |  | 南昌市西湖区住房保障和房产管理局 | [5 empty] | 实施单位 |  | 南昌市西湖区住房保障和房产管理局
|  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率(%) | 得分
项目资金（万元） |  | 其中：财政拨款 |  | 171.1625 |  | 170.2735 |  | 170.2735 |  | - | 100 | -
项目资金（万元） |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
项目资金（万元） |  | 年度资金总额 |  | 171.1625 |  | 170.2735 |  | 170.2735 |  | 10 | 100 | 10
偏差原因及整改措施
年度总体目标 |  | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
|  | 完成此项危房排除工作 | [5 empty] | 根据工程进度及时拨付
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 |  | 数量 |  | 居住户数 |  | =272户 | 272户 | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 质量 |  | 维修验收合格率 |  | =100百分比 | 100百分比 | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效 |  | 维修当年完工率 |  | =100百分比 | 100百分比 | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 时效 |  | 维修当年开工率 |  | =100百分比 | 100百分比 | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 |  | 成本 |  | 工程费用 |  | =171.1625万元 | 170.2735万元 | 10 | 10 | 根据实际工作进展，做调整
绩效目标 | 效益指标 |  | 经济效益
绩效目标 | 效益指标 |  | 社会效益 |  | 居民住户入住率 |  | >=90百分比 | 100百分比 | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 |  | 生态效益
绩效目标 | 效益指标 |  | 可持续影响 |  | 增加居民居住环境 |  | >=90百分比 | 100百分比 | 15 | 15
绩效目标 | 满意度 |  | 满意度 |  | 居民满意度（%） |  | >90百分比 | 80百分比 | 15 | 10 | 满足绝大部分群众
总分 | [8 empty] | 100 | 95